Projektplan – Snake Enchanter

PIP-3 Theme B  |  Teilnehmer: Julian Gomez  |  Zeitraum: 03.02.2026 – 03.03.2026

# 1. Meilensteine

| Meilenstein | Ziel-Datum | Ist-Datum | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| GDD v1 Abgabe | 27.01.2026 | 27.01.2026 | ✅ Erledigt |
| Phase 1: Spielbar | 07.02.2026 | 09.02.2026 | ✅ Erledigt |
| Fortschritts-Präsentation 1 | 08.02.2026 | 08.02.2026 | ✅ Erledigt |
| Phase 2: Komplett | 14.02.2026 | 15.02.2026 | ✅ Erledigt |
| v0.3: Bug Fixes & Stability | 18.02.2026 | 19.02.2026 | ✅ Erledigt |
| GDD v2 + Making-of | 17.02.2026 | 21.02.2026 | ✅ GDD v1.8 |
| Phase 3: Schön | 21.02.2026 | 27.02.2026 | ✅ Erledigt |
| Fortschritts-Präsentation 2 | 24.02.2026 | 24.02.2026 | ✅ Erledigt |
| Phase 4: Fertig | 03.03.2026 | 03.03.2026 | ✅ Erledigt |
| Finale Abgabe | 03.03.2026 | — | ⏳ Ausstehend |

## 2. Phase 1: SPIELBAR ✅

"Ich kann durch einen Raum laufen und eine Schlange wegcharmen"

| Nr | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Unity Projekt Setup | ✅ |
| 1.2 | Git/GitHub Setup | ✅ |
| 1.3 | Dokumentation & Struktur | ✅ |
| 1.4 | Player Controller (WASD + Kamera) | ✅ v1.9 Cinemachine |
| 1.5 | Greybox Level (1 Raum) | ✅ Cave Map |
| 1.6 | Tune Input (1 Taste halten → Slider) | ✅ ADR-008 Genshin-Style |
| 1.7 | Timing Window (Erfolg/Fail) | ✅ Triggerzone |
| 1.8 | Health System (HP, Drain, Damage) | ✅ v1.6 |
| 1.9 | Win/Lose Conditions | ✅ ExitTrigger |

Abgeschlossen: 09.02.2026

## 3. Phase 2: KOMPLETT ✅

"Alle Features drin, sieht noch rough aus"

| Nr | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Alle Tunes (Move, Daze, Shield) | ✅ v3.3 — 3 Tunes (Freeze/Attack gestrichen, Shield neu) |
| 2.2 | Snake State Machine | ✅ v2.1 NavMesh + Entranced/Dazed |
| 2.3 | Toon Snakes importieren | ✅ 6 Prefabs |
| 2.4 | Snake Animationen einbinden | ✅ Slither 3-dir + Attack + Die |
| 2.5 | Cave Level aufbauen | ✅ Caves Parts Set + Dwarven Pack |
| 2.6 | Game States (Menu, Playing, End) | ✅ GameManager v1.5 |
| 2.7 | Main Menu + Result Screen | ✅ Vollständig |
| 2.8 | Simple + Advanced Mode | ✅ Wählbar, differenzierte Schwierigkeit |
| 2.9 | Tune 4 (Freeze) | ⚠️ Gestrichen — Shield als Ersatz implementiert |
| 2.10 | Backend Setup + API | ✅ Node.js + MySQL |
| 2.11 | Session-Stats senden | ✅ ApiManager.cs v1.1 — POST + PUT + DELETE + 2× GET |

Abgeschlossen: 15.02.2026

## 4. v0.3: Bug Fixes & Stability ✅

"NavMesh Migration + Feature Verification before Polish"

| Nr | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 0.3.1 | Player Ground Detection Fix | ✅ v1.9 |
| 0.3.2 | NavMesh Research | ✅ |
| 0.3.3 | NavMesh Scene Setup (Baking) | ✅ 17.02 |
| 0.3.4 | NavMeshAgent auf Snake-Prefabs | ✅ 17.02 |
| 0.3.5 | Pirate Avatar / FBX Recovery | ✅ 21.02 |
| 0.3.6 | Breath Attack Fix (CancelInvoke) | ✅ 01.03 |
| 0.3.7 | Shield Bypass Fix | ✅ 01.03 |
| 0.3.8 | Advanced Mode Difficulty kalibriert | ✅ 01.03 |

Abgeschlossen: 19.02.2026 (NavMesh), 01.03.2026 (Bug Fixes)

## 5. Phase 3: SCHÖN ✅

"Fühlt sich gut an, sieht anständig aus"

| Nr | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Flöten-Melodien einbinden (Tune-Audio) | ✅ TuneConfig, AudioClips zugewiesen |
| 3.2 | Snake SFX (Hiss, Bite) | ⚠️ Minimal |
| 3.3 | UI Sounds | ⚠️ Minimal |
| 3.4 | Hintergrundmusik (MainMenu + Gameplay) | ✅ MusicManager v1.1 |
| 3.5 | Visual Feedback — Story Fade In/Out | ✅ StoryIntro + EndingStory |
| 3.6 | Health Bar Polish (Gradient, Puls) | ✅ HealthBarUI v3.1 |
| 3.7 | Timing Meter Polish | ✅ TuneSliderUI v2.2 |
| 3.8 | Level Polish (Lighting, Props, Cave) | ✅ Caves Parts Set + Dwarven Pack |
| 3.9 | Spell HUD (dynamisch, Cooldown, Range) | ✅ SpellHUDController v1.1 |
| 3.10 | Active Effects Anzeige (MOVE/DAZE/SHIELD) | ✅ ActiveEffectsController v1.1 |
| 3.11 | Story Intro + Ending (CanvasGroup Fade) | ✅ StoryIntroController v1.2 + EndingStoryController v1.1 |
| 3.12 | Pirate Character + 10 Animationen | ✅ Humanoid Rig, Mixamo |

Abgeschlossen: 01.03.2026

## 6. Phase 4: FERTIG ✅

"Abgabe-Ready"

| Nr | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Bug Fixing | ✅ Breath Attack, Shield, NavMesh, Code Review (Phase 12) |
| 4.2 | Balancing (HP, Timing, Drain) | ✅ Simple/Advanced kalibriert |
| 4.3 | Test auf Schul-Laptops | ⏳ |
| 4.4 | Trailer produzieren (1920×1080, MP4) | ⏳ |
| 4.5 | GDD finalisieren → PDF | ✅ GDD v1.8 fertig |
| 4.6 | Final Build (Windows x64) | ✅ Snake_Enchanter.exe |
| 4.7 | API — alle 4 HTTP-Methoden | ✅ GET + POST + PUT + DELETE implementiert |
| 4.8 | Repo-Struktur nach Abgabevorgabe | 🔄 In Arbeit |
| 4.9 | Arbeitsprotokoll + Projektplan als PDF | 🔄 In Arbeit |
| 4.10 | Präsentation vorbereiten (15 min) | ⏳ |

Abgeschlossen: 03.03.2026

# 7. Scope-Änderungen

| Original | Änderung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Tune 3: Attack (Schlange greift Feind an) | Shield (Spieler blockt nächsten Angriff) | Attack benötigt vollständiges Creature-System; Shield bietet mehr taktischen Mehrwert |
| Tune 4: Freeze (Advanced) | Gestrichen | Überlappt funktional mit Daze; Shield ersetzt strategische Tiefe |
| Spell Scroll Unlock-System im Level | _unlockAllOnStart = false — Code fertig, Pickup nicht platziert | Scrolls in Cave platzieren war nicht MVP-kritisch |
| 3 Areas (Tutorial → Mitte → Finale) | 1 offenes Level | Zeitdruck; Kernmechanik funktioniert ohne strikte Zonen-Trennung |
| API: GET + POST + PUT + DELETE | Alle 4 implementiert | Zwei-Phasen-Lifecycle: POST (Start) → PUT (Ende) → DELETE (Result Screen) |

# 8. Risiken & Mitigationen

| Risiko | Mitigation | Status |
| --- | --- | --- |
| Timing-System komplex | Slider-System (ADR-008) — klarer als Timer | ✅ Gelöst |
| Snake AI Probleme | NavMeshAgent + State Machine v2.1 | ✅ Gelöst |
| Zeitdruck | Scope reduziert (Freeze/Attack → Shield) | ✅ Gelöst |
| Backend-Integration | Node.js + MySQL, fail-silent API | ✅ Gelöst |
| Trailer Produktion | Unity Recorder eingerichtet | ⏳ Offen |

# 9. Projektregeln

Keine Phase anfangen bevor vorherige DONE ist.

Täglich: Arbeitsprotokoll + Screenshot + Commit.

Bei Problemen: Scope reduzieren, nicht Zeit verlängern.

Julian Gomez  |  PIP-3 Theme B  |  SRH Fachschulen  |  2026